Приложение

к постановлению главы

МО «Поселок Вольгинский»

от  18.06.2013  №  146 .

ПЛАН

технических мероприятий при проведении остановочного ремонта

с 24.06.2013 по 07.07.2013 года по тепловым сетям и котельной пос. Вольгинский

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые материалы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остановка парового котла ДКВР 10-13 № 5, расхолаживание паропроводов и систем горячего водоснабжения |  | с 800 24 июня до 800 25 июня |
| 2 | Техническое обслуживание и технический ремонт арматуры по внешней трассе горячего водоснабжения |  | 24 июня с 800 до 1700 |
| 3 | Демонтаж и реконструкция трубопроводов горячего водоснабжения Ø 159/150 от насосов ГВС в связи с установкой новых пластинчатых подогревателей | Труба Ø 159/150 – 10 пм; Кран шаровой Dу = 150 – 2 шт. | 25÷29 июня |
| 4 | Изменение места установки задвижки Dу = 100 мм на паропроводе к аккумуляторному баку № 1 | Задвижка стальная Dу = 100 – 1 шт. | 01 июля С 800 до 1700 |
| 5 | Реконструкция трубопровода выхода нагретой воды из аккумуляторного бака № 2 с изменением места установки отключающей задвижку Dу = 150 мм |  | 02 июля С 800 до 1700 |
| 6 | Замена дефектного участка трубопровода сырой воды Ø 159/150 | Труба Ø 159/150 – 7 пм | 03 июля С 800 до 1700 |
| 7 | Установка шаровых кранов Dу = 15 мм на импульсные линии камерных диафрагм от котлов и на магистралях | Кран шаровой Dу = 15 – 12 шт. | 01÷04 июля |

| 8 | Продолжение технического обслуживания и текущего ремонта арматуры на внешних сетях ГВС |  | 04÷06 июля |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Вскрытие люков деаэраторов сетевой и питательной воды, внутренний осмотр, крепление успокоительных листов, прочистка отверстий тарелок колонки, промывка от шлама, установка люков, заполнение химочищенной водой |  | 05÷07 июля |
| 10 | Техническое обслуживание арматуры паропроводов основных и вспомогательных внутри котельной |  | 05÷07 июля |
| 11 | Текущий ремонт, техническое обслуживание, замена крана на «байпасе» (Dу = 100 мм) в ГРУ котельной | Кран шаровой Dу = 100 | 01 июля |
| 12 | Вскрытие взрывных клапанов на дымоходах от пяти котлов к дымовой трубе. Проверка строительной части стен, очистка пола дымоходов, замена мембранных пластин. |  | 05÷07 июля |
| 13 | Растопка парового котла № 5, испытание на паровую плотность; прогрев трубопроводов и оборудования системы ГВС, подача горячей воды населению. |  | 07÷08 июля |